PRIJEDLOG
Sukladno članku 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22),  Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 66/21) i članku 91. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21), a na prijedlog načelnika Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj . sjednici održanoj dana  .. 2023. godine, donosi
PLAN RAZVOJA
sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2024. godinu
I. UVOD

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se iz njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za relizacija ciljeva u narednoj godini, te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja razdoblja za koje se Smjernice usvoje.

II. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
1. Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu protupožarne sezone u 2024. godini.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 1. ožujka 2024. godine

2. Ažurirati članove Stožera civilne zaštite Općine Blato sukladno eventualnim promjenama.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom prve polovice 2024. godine

3. Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu reagiranja na nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2024./2025.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. listopada 2024. godine

III. VATROGASTVO

1. Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini i Planom djelovanja civilne zaštite.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom prve polovice 2024. godine

2. Usvojiti Plan aktivnog  uključenja svih  subjekata zaštite od požara na području Općine 

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 1. ožujka 2024. godine

3. Usvojiti Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za područje Općine.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 1. ožujka 2024. godine
4. Donijeti Plan motriteljsko – dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora 

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 1. ožujka 2024. godine
5. Usvojiti Financijski plan za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 1. ožujka 2024. godine
6. Usvojiti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za 2025. godinu.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine
7. Usvojiti Izvješće o stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2024. godinu. 

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine
IV. UDRUGE 
1. Organizirati sudjelovanje Udruga u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom druge polovice 2024. godine

V. POSTROJBA I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

1. U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u suradnji s Službom civilne zaštite Dubrovnik, izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. listopada 2024. godine

2. Ažurirati evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Blato.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom 2024. godine

3. Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite u svrhu mobilizacijske spremnosti.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom 2024. godine

4. Opremati postrojbu civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom druge polovice 2024. godine

VI. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

1. Definirati potrebe za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom druge polovice 2024.godine

2. Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu civilne zaštite (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom druge polovice 2024. godine

VII. PREVENTIVA I PLANOVI CZ
1. Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2025. godinu.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 30. lipnja 2024. godine

2. Donijeti Odluku i osigurati sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Općine  u pripremi i provođenju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2024. godinu. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik, operativne snage sustava CZ Općine

Rok izvršenja: 31. listopada 2024. godine
1. Ažurirati podatke u Procjeni rizika od velikih nesreća i Planu djelovanja civilne zaštite.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom 2024. godine

2. Ažurirati podatke o pravnim osobama od interesa za sustav CZ Općine.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom 2024.godine

5. Ažurirati operativne planove pravnih osoba od interesa za sustav CZ imenovanih Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ za Općinu temeljem Procjene rizika od velikih nesreća i Plana djelovanja civilne zaštite
Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom 2024.godine

6. Inicirati susret Općinskog načelnika  sa čelnicima susjednih općina na temu civilne zaštite
Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti
Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Prva polovica 2024. godine

7. Kontakt podatke (fiksni i mobilni telefonski brojevi) kontinuirano ažurirati u planskim dokumentima.

Nositelj izvršenja: Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: Tijekom druge polovice 2024. godine

8. Donijeti Analizu stanja sustava civilne zaštite na području Općine Blato za 2024. godinu. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine

9. Donijeti Plan razvoja sustava CZ na području Općine Blato za 2025. godinu.

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine

10. Donijeti Plan raspolaganja financijskim sredstvima CZ u 2025. godini. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine

11. Donijeti Plan rada Stožera civilne zaštite općine Blato u 2025. godini. 

Nositelj izvršenja: Općinski načelnik, Upravni odjel za opće poslove, upravljanje općinskom imovinom i društvene djelatnosti

Suradnici: Služba civilne zaštite Dubrovnik
Rok izvršenja: 31. prosinca 2024. godine

VIII. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Prema Zakonu o civilnoj zaštiti izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Stoga će biti, u Proračunu Općine Blato, u skladu s ostalim posebnim propisima, ugrađene slijedeće stavke:

	DVD Blato
	2024. godina – 38.500,00 eura 

	Crveni križ Korčula 
	2024. godina – 6.905,00 eura 

	Civilna zaštita
	2024. godina – 2.000,00 eura 
2025. godina – 2.000,00 eura 
2026. godina – 2.000,00 eura 

	HGSS Orebić
	2024. godina -  1.000,00 eura 

	Ukupno za 2024. godinu
	48.405,00 eura 


KLASA:
URBROJ:
Blato, . … 2023. godine

Općinsko vijeće Općine Blato

Predsjednik

Želimir Bosnić, mr.pharm., v.r. 

OBRAZLOŽENJE

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Općina Blato, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuje, planira, organizira, financira i provodi zaštitu i spašavanje.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

OPĆINSKI NAČELNIK
Prijedlog Odluke izradio: Mario Marinović
