IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA  I UREĐAJA  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2024.  godine  
UVOD


Izvješće obuhvaća sve realizirane investicije Općine Blato u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja  2024. godine.


U izvješću navodimo investicije koje su se financirale sredstvima Državnog proračuna, Županijskog proračuna i pravnih osoba u vlasništvu županije i iz Proračuna Općine Blato i njenih pravnih osoba ili zajedničkim ulaganjem gore navedenih subjekata.

1. Izgradnja I kata dječjeg vrtića u Blatu 


Općina Blato izradila je kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju I kata vrtića i ishođena je građevinska dozvola. Navedenom dogradnjom osigurat će se nova tri dnevna boravka za vrtićke skupine.

     Ukupna procijenjena vrijednost projekta (izvođenje svih radova sa opremanjem) prema zadnjim projektantskim cijenama iz ožujka  2024. godine iznosi 1.401.895,85 eura bez PDV – a, što sa PDV-om iznosi 1.752.369,81 eura.


      Ovaj projekt  Općina Blato prijavila je prošle godine za financiranje na natječaj „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja 20. 07. 2023. godine. Prihvatljivi troškovi iznose 487.359,00 eura. Budući da do sada nisu najavljeni novi natječaji putem kojih bi ishodili financijska sredstva za financiranje općinskog dijela investicije, Općina Blato još nije započela postupak javne nabave za izvođenje radova.


Stoga u proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

2.  Imovinsko pravni poslovi za rekonstrukciju ceste Blato – Gršćica 

Tijekom proteklih godina izvršeni su radovi na proširenju županijske ceste Blato-Gršćica u ukupnoj duljini od 7,1 km, što se financiralo sredstvima Županijske uprave za ceste Dubrovnik  i manjim dijelom iz Proračuna Općine Blato.  


U prvoj polovici ove godine nije bilo izdvajanja za imovinsko pravne poslove ove investicije.  
3.  Odvodnja oborinske vode iz centra Blata                                                                
Općina Blato je tijekom 2011., 2014. i 2016. godine izvršila dio radova oborinske  
  

Kanalizacije iz centra Blata koja je obuhvaćala radove na postavljanju betonske cijevi oborinske kanalizacije u dijelu ulice br. 32, što je realizirano 2014. godine. Zajedno sa cijevima oborinske kanalizacije postavljene su nove vodovodne cijevi i fekalni kolektor. Izveden je dio betonskog kanala u predjelu Mali Učijak do polja „Poje“, što je realizirano 2011. i 2016. godine. Tijekom 2011., 2014. i 2016. godine realizirano je ukupno 417.491,67 eura. 

U ovoj godini nastavilo se sa realizacijom ove investicije, te su radovi započeli 24. lipnja 2024. godine. Do kraja ove godine planiraju se završiti radovi u 32. ulici i 20. ulici.    

Budući su radovi započeli krajem lipnja, nije dostavljen zahtjev za financiranje u proteklom razdoblju.    


4.  Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevinski otpad na predjelu Kućišta
            Općina Blato planira izgraditi reciklažno dvorište za građevinski otpad u predjelu Kućišta. 
            U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
5.  Prostorno planska dokumentacija Općine Blato  


Općina Blato u proteklom razdoblju završila je postupak Izrade i donošenja Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Blato za što je izdvojeno 2.986,27 eura. 

Općini Blato dodijeljena su financijska sredstva u iznosu od 30.000,00 eura za izradu cjelovite  izmjene i dopune Prostornog plana uređenje Općine Blato nove generacije putem elektroničkog sustava „e Planovi“ sukladno Zakonu o prostornom uređenju.

Općina Blato planira provesti Ciljanu izmjenu i dopunu UPU – a Krtinja kako bi omogućili realizaciju teniskih terena i prije izgradnje športske dvorane.
         6. Postavljanje rasvjetnih stupova  - ekološka javna rasvjeta 


Općina Blato tijekom proteklih godina realizirala je projekt zamjene javne rasvjete sa energetski učinkovitom javnom rasvjetom u naselju Blato prema  ESCO modelu financiranja koji ne zahtjeva dodatna izdvajanja iz Proračuna Općine Blato, već se ESCO model financira iz ostvarenih ušteda električne energije.


U prvoj polovici ove godine izdvojeno je 10.118,46 eura za otplatu godišnje rate kojom se financira zamjena javne rasvjete sa energetski učinkovitom.      
          8.  Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato

Županijska uprava za ceste Dubrovnik financirati će izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova uređenja zapadnog ulaza u mjesto Blato, što uključuje proširenje dijela županijske ceste ŽC 6222 sa pripadajućim spojevima. 

Rješavanje  imovinsko pravnih poslova privode se kraju, te je do kraja godine planirano izdvajanja u iznosu od 1.000,00 eura za otkupe zemljišta.



U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
8. Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule


U projektu elekktrifikacije neelektrificiranih dijelova otoka Korčule sudjeluju HEP, Općina Blato, Općina Vela Luka, Općina Smokvica i Grad Korčula.


Cilj ovog projekta je elektrifikacija područja koja su bez električne energije, a u ovom postupku legalizacije na navedenim područjima su ozakonjeni brojni stambeni objekti koji sada traže priključak električne energije.

Obveza Općina bila bi rješavanje imovinsko pravnih poslova tj. uknjižba prometnica kojima bi prolazili navedeni kabeli električne energije.

Ukupna investicija koja se odnosi na područja Općine Blato iznosi 1.900.000,00 kuna.

U proteklom razdoblju izdvojeno je 6.666,00 eura za rješavanje imovinsko pravnih poslova.   
9. Uređenje prostora za udrugu Vicenca u Blatu 

Općina Blato planira izvršiti sanaciju krovišta kao i dijela prostora bivšeg disko kluba Twister.


Početak realizacija ove investicije planira se  krajem ove godine. 

U proteklom razdoblju izrađena je kompletna projektna dokumentacija i ishođena je građevna dozvola. U proteklom razdoblju za ovu investiciju izdvojeno je 7.860,00 eura.

Ukupna procjena svih radova sa PDV-om iznosi 500.000,00 eura. 

Projekt će se financirati putem ITP – a (Intrgrirani teritorijalni program). Projekt je prijavljen početkom ožujka ove godine. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU financira 85 %, dok će Općina Blato 15 %.

10.  Ugradnja kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato


Općina Blato planira  izvršiti ugradnju kose stubišne platforme u zgradi Općine Blato.

Izrađen je projekt ugradnje, međutim u tijeku nije niti jedan natječaj na koji bi mogli prijaviti ovu investiciju.
11. Športski tereni na Prižbi 

Temeljem Zakona o upravljanju državnom imovinom (NN 52/2018) koji je donesen 2018. godine, Ministarstvo državne imovine darovalo je Općini Blato dvije parcele (kat. čest. br. 27889/3 i 27891 K. O. Blato) koje su potrebne za izgradnju športskih terena na Prižbi.

Općina Blato je  financirala je kompletnu projektnu dokumentaciju i ishođen je akt za gradnju.

Ovaj projekt obuhvaća izgradnju teniskog terena, odbojkaškog terena, dječjeg igrališta, parkinga, javne rasvjete i pristupnih cesta. Prema projektantskoj procjeni troškova ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 819.315,73 eura. Zbog velike procijenjene vrijednosti projekta, Općina Blato primorana je ovu investiciju realizirati u fazama.


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijava za Program razvoja otoka za 2023. godinu 07. veljače 2023. godine. Općini Blato dodijeljeno je 68.000,00 eura, te dodatnih 8.000,00 eura, što  ukupno iznosi 76.000,00 eura. Prema okončanom obračunu svih radova I faze ukupna vrijednost radova iznosi 238.906,27 eura bez PDV-a. 


Općina Blato u prvoj polovici ove godine izdvojila je 164.035,93 eura za ovu investiciju.
12. Izgradnja pretovarne stanice


Prema Prostornom planu uređenja Općine Blato planirana je izgradnja Pretovarne stanice na području deponija Sitnica koja bi prihvaćala otpad Općine Blato i Općine Vela Luka.

Prema dopisu Grada Korčule koji je zaprimljen u kolovozu ove godine, sve općine na otoku Korčuli  i Grad Korčula suglasne su da se izvrši ciljana Izmjena i dopuna Županijskog prostornog plana kojom se izmiješta lokacija za Pretovarnu stanicu sa deponija Sitnica u gospodarsku zonu komunalno servisne namjene  Dubovo na području Grada Korčule, koja bi prikupljala otpad sa svih Korčulanskih općina i Grada Korčule. 

13. Sanacija jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu


Općina Blato  financirala je izradu elaborata sa prijedlogom rješenja za sanaciju jugoistočnog dijela groblja Svetog Križa u Blatu.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.
14.  Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici

 Općina Blato će financirati imovinsko pravne poslove za proširenje lokalne ceste (L-69016) od naselja Blato do Sitnice.


Ovu investiciju Općina Blato prijavila je kao prioritetnu investiciju u „Planu izgradnje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko neretvanske županije“.


Županijska uprava za ceste Dubrovnik ishodila je lokacijsku dozvolu.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

15. Izgradnja teniskih terena u Krtinji

Općina Blato planira izgradnju teniskih terena u predjelu Krtinja u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja Krtinja. Teniski tereni planiraju se smijestiti u istočnom dijelu UPU-a Krtinja.

Ovaj projekt Općina Blato prijavila je na natječaj pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU, putem Dubrovačko neretvanske županije, međutim projekt nije prihvaćen. U proteklom razdoblju financiran je dio projektne dokumentacije u iznosu od 625,00 eura.

Teniski teren  ponovno je prijavljen na Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2025. godini u lipnju ove godine, pri Ministarstvu turizma i sporta.  

16. Postavljanje solarnih panela na krovište Doma kulture

Općina Blato planira postavljanje sustava solarnih modula na zapadnom dijelu krovišta Doma kulture na kojem je izvršena sanacija krovišta.


U tom smislu izrađena je potrebna projektna dokumentacija i ishođena je suglasnost HEP-a.


Temeljem projektantske procjene troškova, ukupna vrijednost ovog projekta iznosi 37.342,40 eura. 
17. Uređenje prometne infrastrukture uvale Prižba

U proteklom razdoblju nije  bilo izdvajanja za ovu investiciju. 
18. Kaštel Arneri  

Općina Blato planira izvršiti otkup zgrade „Kaštel Arneri“ nakon okončanja postupka povrata imovine obitelji Bosnić „Bruk“. 
19. Zamjena azbestnih ploča na krovištu Doma Športova 

Općina Blato planira izvršiti rekonstrukciju dijela krovišta Doma športova u Blatu u smislu uklanjanja svih postojećih slojeva kosog krova do nosive drvene krovne konstrukcije, a što uključuje rukovanje s građevnim otpadom koji sadrži azbest i postavljanje novog pokrova.


Izrađen je elaborat sa troškovnikom za navedene radove. Proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova, te je odabran najpovoljniji ponuđač čija ponuda iznosi 34.915,93 eura sa PDV-om. Radovi se planiraju izvršiti u listopadu ove godine.

20. Vatrogasni dom u Blatu  

Općina Blato u proteklom razdoblju financirala financirala je  otkup preostalog dijela zgrade u kojoj je trenutno smješten Vatrogasni dom Blato i parcelacijski elaborat za što je u proteklom razdoblju izdvojeno  14.250,00 eura. 
21. Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi

Općini Blato odobrena su sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata u iznosu od 57.330,56 eura. Općina Blato za ovaj projekt izdvojit će 14.332,64 eura.


Općina Blato provela je postupak javne nabave za nabavku i sadnju sadnica lipa i palmi i ugovorila nabavku sadnica sa obrtom Anemona iz Korčule i sadnju sadnica sa tvrtkom Eko d.o.o. iz Blata. Za nabavku sadnica izdvojeno je 17.343,20 eura sa PDV-om, a za sadnju sadnica 54.320,00 eura sa PDV-om. Realizacija ovog projekta trajat će 18 mjeseci.


U proteklom razdoblju za ovu investiciju utrošeno je ukupno 55.354,49 eura.

22.  Uređenje ribarnice u Blatu

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje ribarnice u Blatu. Uređenje ribarnice podrazumijeva postavljanje nove električne i vodovodne instalacije, postavljanje novih podova, rashladne komore, sanitarnog čvora i nabavku kompletne opreme.

Do kraja ove godine završit će se izrada projektne dokumentacije.

23. Sanacija velog mosta u Gršćici

Općina Blato u proteklom razdoblju financirala je sanaciju velog mosta u Gršćici za što je izdvojeno 1.638,00 eura.

24. Projektna dokumentacija za poduzetnički inkubator u „Radnoj zoni Krtinja“

Općina Blato planira izgraditi poduzetnički inkubator u „Radnoj zoni Krtinja“ na zemljištu površine 2000,00 m2 koje je u vlasništvu Općine Blato.


U proteklom razdoblju nije bilo izdvajanja za ovu investiciju.

25.  Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na području Općine Blato

U prvoj polovici ove godine Općina Blato izvršila je sanaciju ceste Privor – Brnistrova, Ulicu br. 97, sanaciju cesta u polju Blato, sanacija pomorskog dobra u Prigradici, sanacija rubnog dijela ceste Sitnica – Karbuni  i drugi manji popravci na javnim površinama i nerazvrstanim cestama za što je ukupno izdvojeno 45.962,50 eura.
FINANCIRANJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I DRUGIH KAPITALNIH ULAGANJA OPĆINE BLATO za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja  2024. godini


Realizacija ovog Programa ovisi najvećim dijelom o mogućnostima ishođenja sredstava iz Državnog proračuna, te ćemo u financiranju kapitalnih ulaganja dati pregled po izvorima sredstava.

	R.br
	Naziv investicije
	Planirano za 2024.

                    
	Ostvareno od 01. 01. do 30. 06 2024.
	Izvori financiranja

	1.
	Izgradnja I kata dječjeg vrtića
	       700.000,00
	      
	Pomoći



	2.
	Imov. prav. poslovi Rekonstrukcija ceste Blato – Gršćica
	          20.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene-komunalni doprinos

	3.
	Odvodnja oborinske vode iz centra Blata
	        200.000,00
        134.000,00
	
	Pomoći
Prenesena sredstva Općina Blato

	4.
	Izgradnja reciklažnog dvorišta za građ. otpad Kućište
	
	
	

	5. 
	Prostorno planska dokumentacija
	            5.000,00
          30.000,00
	          2.986,27
	Prihodi za posebne namjene-naknada za legalizaciju
Pomoći

	6.
	Postavljanje rasvjetnih stupova
	          27.000,00
	        10.118,46 
	Opći prihodi i primici

	7. 
	Uređenje zapadnog ulaza u mjesto Blato
	            1.000,00
	
	Prihodi za posebne namjene kom. dopr.

	8.
	Elektrifikacija neelektrificiranih dijelova otoka Korčule
	            7.000,00
	         6.666,26
	Prihodi za posebne namjene komunalni doprinos

	9.
	Uređenje prostora za udrugu Vicenca Blato
	          27.000,00
	         7.860.00
	Pomoći

	10.
	Ugradnja kose stubišne platforme
	          20.000,00
	
	Pomoći

	11.
	Športski tereni na Prižbi 
	        180.000,00 
	       164.035,93
	Pomoći

	12.
	Pretovarna stanica
	
	
	

	13.
	Sanacija jugoist. dijela groblja Sv. Križa u Blatu
	           2.700,00
	
	Opći prihodi i primici

	14.
	Rekonstrukcija ceste od Blata do raskrižja na Sitnici
	         10.000,00
	
	Opći prihodi i primici


	15.
	Izgradnja teniskih terena u Krtinji
	           15.000,00
           70.000,00
	             625,00 
	Opći prihodi i primici
Pomoći

	16.
	Postavljanje solarnih panela na krovište Doma kulture 
	           37.000,00
	
	Pomoći

	17.
	Uređenje prometne infrastr. Uvale Prižba
	             5.000,00
	
	Pomoći

	18.
	Kaštel Arneri
	             2.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	19.
	Zamjena azbestih ploča na krovištu Doma športova 
	           35.000,00
	
	Opći prihodi i primici

	20.
	Vatrogasni dom u Blatu
	           12.500,00
	          14.250,00
	Opći prihodi i primici

	21.
	Nabavka i sadnja sadnica lipa i palmi
	           57.400,00
             9.600,00    
	          39.555,59
          15.798,90 
	Pomoći
Opći prihodi i primici

	22.
	Uređenje ribarnice u Blatu
	         100.000,00

             6.000,00   
	
	Pomoći
Opći prihodi i primici

	23.
	Sanacija velog mosta u Gršćici
	             2.000,00
	           1.638,00
	Pomoći

	24.
	Projektna dokumentacija za poduzetnički inkubator u RZ Krtinja
	            7.000,00  
	
	Prihodi od prodaje nefin. imovine

	25.
	Uređenje nerazvrstanih cesta i javnih površina na podr. Općine Blato
	          26.000,00
         16.300,00   
	         29.087,50
         16.875,00
	Prihodi za posebne namjene kom.dopr.
Opći prihodi i primici

	
	Ukupno 
	    1.764.500,00
	      309.496,91
	


