Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Blato za 2022.godinu.

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. -  31.12.2022.

Općina Blato

Provedbeni plan Općine Blato za razdoblje 2022. – 2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata načelnika. Programom će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje. Općina Blato je danas jedna uređena sredina s visokom razinom komunalne opremljenosti, u kojoj djeluju značajni gospodarski subjekti i brojni poduzetnici, sredina s nadprosječnim društvenim standardima i izraženom socijalnom osjetljivošću te brigom za sve skupine svojih stanovnika.

U predmetnom dokumentu godišnje izvješće ,prikazani su aktivnosti u izvještajnom razdoblju od  01.01. – 31. 12. 2022. godine, koji služe implementaciji definiranih mjera Provedbenog programa  Općine Blato za razdoblje 2022. –  2025. godine.

Provedbeni plan je kratkoročni akt strateškog planiranja, od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji izrađuje i donosi izvršno tijelo JLP(R)S. Kao provedbeni akt strateškog planiranja lokalne i regionalne razine, ima za cilj osigurati upravnim tijelima JLP(R)S, ali i ostalim dionicama samoupravne jedinice, učinkovit i djelotvoran alat za provedbu posebnih ciljeva i prioriteta djelovanja te ostvarenja postavljene vizije razvoja.

Općina Blato utvrđena je kao osnovna jedinica lokalne samouprave (JLS) u čijem su sastavu naselja Blato i Potirna. Nalazi se u sklopu Dubrovačko – neretvanske županije, na otoku Korčula. Područje Općine prostire se na 66,57 km2, što čine 3,73 % ukupne površine Županije (1.782,49 km).

Prema popisu stanovništva iz 2021. godine na području Općine živi 3.322 stanovnika, što je u odnosu na popis iz 2011. godine čini smanjenje broja stanovništva od čak 7,5 %. Upravo  zadaća  ovog  Programa donijeti mjere kojima će se utjecati na smanjenje depopulacija, zadržavanje mladih na području Općine, te osiguranju primjerenih životnih i radnih uvjeta.

Tijela općine su Općinski načelnik i Općinsko vijeće . Općinsko vijeće broji 13 članova od kojih jedan predsjednik i jedan potpredsjednik, a ostali vijećnici. Unutar navedenog tijela ustrojena su četiri odbora.  Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine.  Općinska uprava broji 15 zaposlenika , raspoređenih unutra tri Upravna odjela.

Trgovačka društva u vlasništvu Općine Blato

- EKO d.o.o. Blato

- Vodovod d.o.o Blato

- NPKLM vodovod  d.o.o. Korčula

- Radio Blato  j.t. d

- Blara d.o.o

Općina Blato  sadrži  24  mjere iz  Plana razvoja DNŽ  te su sve usmjerene za poboljšanje životnih i radnih uvjeta Blata.

POSEBNI CILJ 1.1 : UNAPREĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA

Unutar ovog cilja, razvijena je mjera :

1.1.1. Potpora za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja

Općina subvencionira samozapošljavanje korisnika koji su se odlučili na pokretanje samostalnog posla. Plaća svake nove osobe sufinancira se s 50% troška bruto plaće , a za otvaranje novih trgovačkih društava i obrta godišnja subvencija iznosi 18.000 kn. Za zapošljavanje osoba s visokom stručnom spremom može se ostvariti potpora od 10.000 kuna.  Općina Blato u 2022. godini financirala je zapošljavanje i samozapošljavanje za 8 osoba što je ukupno 180.541,89kn. proračunskih sredstava.

Posebni cilj 1.1 izravno doprinosi strateškom cilju 1. iz NRS 2030 kroz mjere i aktivnosti usmjerene na pružanje podrške razvoju konkurentnog i održivog gospodarstva, s naglaskom na poboljšanje poduzetničkog okruženja kroz ulaganje u poduzetničku infrastrukturu i provedbu potpornih programa.

POSEBNI CILJ 1.2 POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU, POLJOPRIVREDI, AKVAKULTURI I RIBARSTVU

Unutar ovog posebnog cilja razvijene su 3 mjere:

1.2.1 Ulaganje u turističku infrastrukturu

U 2022. godini ostvareno je 5 značajnijih  ulaganja u  turističku infrastrukturu,  postavljanje autobusnog  stajališta u Prigradici , uređenje ureda za TZ Blato , montažne tribine na igralištu, ekološka javna rasvjeta i ulaganje u uređenje i održavanje javnih plaža utrošeno je 205.874,28 proračunskih sredstava.

1.2.2 Sufinanciranje nabave sadnog materijala

U  2022. godini  Općina Blato  dodijelila je potpore za dva  korisnika mjere za kupnju sadnog materijala u visini od 30%  kupljenog materijala. Ukupno utrošena sredstva za ovu mjeru u 2022. godini su 37.214,23 kuna.

1.2.3  Članstvo u različitim oblicima udruživanja

Općina Blato ovom mjerom financira članstvo u novoosnovanoj Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu FLAG Šabakun čiji su članovi i grad Dubrovnik i općina Konavle, Župa Dubrovačka,Mljet, Lumbarda,Smokvica,Vela Luka i Lastovo te je u protekloj godini Općina Blato plaćala samo članarinu na koju je utrošeno 2.700,00 kuna.

U ovom programskom razdoblju ukupno su 4 korisnika (OPG) ostvarila potpore za nabavu poljoprivredne mehanizacije, solarne opreme i podizanje novih nasada maslina pojedinačne vrijednosti 15.000 eura, te je jedan korisnik ostvario potporu za nabavu gospodarskog vozila, solarne opreme i opreme za proizvodnju tjestenine u visini od oko 33.000 eura. te je utrošeno 18.600,00 proračunskih sredstava.

POSEBNI CILJ 2.1. UNAPREĐENJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI DRUŠTVENIH USLUGA

Unutar cilja osmišljeno je pet mjera:

Mjera 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture

Izrađen je glavni projekt za dogradnju prvog kata dječjeg vrtića što Općina Blato planira sufinancirati sredstvima EU. Trenutni kapaciteti svih objekata na području općine, nisu dovoljni za prihvat sve djece vrtićke dobi, te se dogradnja vrtića planira do 2025. godine.

Mjera 2.1.2 Unapređenje sportske infrastrukture

Općina Blato je izradila glavni projekt za  Sportski – rekreativni centar i dječje igralište na području Prižbe. Navedeni sportsko rekreacijski park sastojao bi se od više borilišta,među ostalim i onog za odbojku na pijesku kao i višenamjenskog borilišta za različite sportove. Za projekt Općina Blato je izdvojila 80.000,00 kuna.

Mjera 2.1.3 Potpora osobama starije životne dobi

Općina Blato kako bi pružila pomoć svojim starijim  sumještanima bez odgovarajuće skrbi, općina sufinancira Pomoć i njegu u kući , Organizirano stanovanje i Psihosocijalna podrška. Ukupna se pomoć pruža za 20 korisnika s područja općine te je izdvojeno 76.276,64 kune.

Mjera 2.1.4 Potpora kulturnom stvaralaštvu

Povećana raznolikost kulturne ponude ,povećano izravno sudjelovanje zajednice u kulturnom životu i poticanje kulturne raznolikosti u programu amaterskog stvaralaštva. Te se svake godine raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskih potpora Udrugama  na koji se mogu javiti sve kulturne udruge s područja Općine.  Za  održavanja kulturnih manifestacija Općina Blato  izdvojila 409.765,30 kuna.

Mjera 2.1.5 Potpora sportskim događanjima

Ovim sredstvima u Proračuna Općina osigurava se za poticanje i promicanje sporta provođenje sportskih aktivnosti djece i mladih . Ovakvom realizacijom Općina Blato nastoji postizati uspjehe na gospodarskom,turističkom,kulturnom,prosvjetnom i zdravstvenom planu utrošeno je 341.815,00 proračunskih sredstava.

POSEBNI CILJ 2.2 OSIGURANJE ZAPOŠLJIVOSTI RADNE SNAGE I  PRILAGODBE OBRAZOVANJA POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Unutar cilja osmišljena je jedna mjera:

Mjera 2.2.1 Stipendije za studente

Općina Blato stipendira 14 studenata s ciljem povratka nakon završenog studija te je izdvojila 153.342,00 kuna u 2022.godini.

POSEBNI CILJ 2.3  POTICANJE DEMOGRAFSKOG RAZVOJA

Unutar cilja osmišljeno je pet mjera:

Mjera 2.3.1 Subvencioniranje boravka djece predškolske dobi

Svrha mjere je pomoć obiteljima iz reda socijalno ugroženih, kao i obitelji s više djece u plaćanju boravka u objektima DV Blato i DV Marija Petković i Općina Blato je izdvojila za ovu mjeru  660.998,20.

Mjera 2.3.2 Pomoć za novorođenčad

Za pomoć novorođenoj djeci u godini rođenja (za prvo dijete) ,dvije kalendarske godine (drugo dijete) te za treće i svako daljnje dijete  tijekom sedam kalendarskih godina. Općina je u 2022. godini isplatila 608.706,00 kuna što je ukupno za 45 djece.

Mjera 2.3.3 Subvencioniranje  nabave školskih udžbenika

Kroz ovu mjeru Općina Blato kupuje udžbenike učenicima osnovne i srednje škole koji dolaze iz socijalno ugrožene obitelji, kroz ovu mjeru Općina pomaže 15 učenika te je izdvojeno 192.882,00 kuna.

Mjera 2.3.4 Subvencioniranje kupovine radnih materijala

Svrha mjere je pomoć u kupovini radnih materijala za učenike osnovnih škola, kupovina radnih materijala učenicima osnovne škole Općina Blato planira financirati u 2023. godini.

Mjera 2.3.4 Financijska potpora mladim obiteljima za medicinsku potpomognutu oplodnju

Svrha mjere je sufinanciranje troškova medicinski potpomognutu oplodnju mladim obiteljima. Sufinancirati će se troškovi medicinski potpomognute oplodnje mladim obiteljima. Planirano je za 2023. godinu.

POSEBNI CILJ 3.1  OČUVANJE OKOLIŠA I ENERGETSKA TRANZICIJA NA ŠTO VEĆU DOBROBIT LOKALNE ZAJEDNICE

Unutar cilja osmišljene su četiri mjere:

Mjera 3.1.1 Unapređenje gospodarenja vodama i otpadom

Svrha provedbe aktivnosti je poboljšavanje sustava upravljanja vodama i otpadom, gospodarenje otpadom. Izgradnja sustava oborinske odvodnje. Planirano razdoblje je 2023. i 2024. godine

Mjera 3.1.3 Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o temama iz područja zaštite okoliša

Svrha mjere educiranje lokalnog stanovništva o temama važnim za očuvanje okoliša, mjera educiranje stanovništva planira se provoditi u 2023. godini.

Mjera 3.1.4 zelena infrastruktura

Provedba ulaganja u podizanje novih i ili sanaciju postojećih drvoreda. Cilj je ove mjere doprinijeti povećanju broja drvorednih i soliternih stabala na području Općine Blato ali i zamijeniti neka od postojećih stabala narušene vitalnosti i palmi stradalih od napada Palmine pipe. Provedbu ove mjere Općina Blato planira u 2023 / 2024. godini.

POSEBNI CILJ 3.2 POBOLJŠANJE UNUTARNJE I VANJSKE POVEZIVOSTI TE ZELENE MOBILNOSTI

Unutar cilja osmišljene su tri mjere

Mjera 3.2.1 Izgradnje prometne infrastrukture

Općina Blato ulaže u razvoj prometne infrastrukture u 2022. godini dovršila se izgradnja ceste Sitnica – Karbuni, uvala koja teritorijalno pripada pod Općinu Blato , a koja sve više postaje omiljena turistička destinacija. Za uređenje ceste Sitnica – Karbuni utrošeno je 7.516.749,21 kuna.

Mjera  3.2.2 Ulaganje u zelenu mobilnost

Svrha ove mjere je izgradnja stanice sa sustavom javnih bicikala. Planirana provedba mjere je 2024. godini.

Mjera 3.2.3 Poboljšanje digitalne infrastrukture

Svrha ove mjere je širenja dosega hotspot-a na području Općine Blato.  Širenje besplatnog interneta. Planirana provedba mjere je 2024. godini.

POSEBNI CILJ 3.3. OČUVANJE VALORIZACIJE I ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNE KULTURNE BAŠTINE

Unutar cilja osmišljena je jedna mjera:

Mjera 3.3.1. Očuvanje valorizacije i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika

Cilj mjere je  povećati dostupnost brojnih kulturnih znamenitosti Općine Blato. Planirana provedba mjere je 2024. godine .

Posebni cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanja kvalitete institucije u javnom sektoru

Unutar cilja osmišljena je jedna mjera:

Mjera 4.1.1. Izrada prostorno-planske dokumentacije

Cilj mjere je donošenje prostorno-planske dokumentacije nužne za pokretanje novih projekata, mjera će se provoditi u 2023. godini.

SAŽETA ANALIZA STATUSA PROVEDBE MJERA

| Naziv mjere | Status provedbe mjere |
| --- | --- |
| 1.1.1 Potpore za poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja | provedeno |
| 1.2.1. Ulaganje u turističku infrastrukturu | provedeno |
| 1.2.2.Sufinanciranje nabave sadnog materijala | provedeno |
| 1.2.3. Članstvo u različitim oblicima udruživanja | provedeno |
| 2.1.1. Unapređenje obrazovne infrastruture | u tijeku |
| 2.1.2 Unapređenje sportske infrastrukture | u tijeku |
| 2.1.3. Potpora osobama starije životne dobi | provedeno |
| 2.1.4. Potpora kulturnom stanovništvu | provedeno |
| 2.1.5. Potpora sportskim događajima | provedeno |
| 2.2.1 Stipendije za studente | provedeno |
| 2.3.1. Subvencioniranje boravka djece predškolske dobi | provedeno |
| 2.3.2. Pomoć za novorođenčad | provedeno |
| 2.3.3. Subvencioniranje nabave školskih udžbenika | provedeno |
| 2.3.4 Subvencioniranje kupovine radnih materijala | u tijeku |
| 2.3.4 Financijska potpora mladim obiteljima za medicinsku potpomognutu oplodnju | u tijeku |
| 3.1.1 Unapređenje gospodarenja vodama i otpadom | u tijeku |
| 3.1.2 Povećanje energetske učinkovitosti javnog sektora | u tijeku |
| 3.1.3 Podizanje svijesti lokalnog stanovništva o temama iz područja zaštite okoliša | u tijeku |
| 3.1.4 zelena infrastruktura | u tijeku |
| 3.2.1 Izgradnje prometne infrastrukture | provedeno |
| 3.2.2 Ulaganje u zelenu mobilnost | u tijeku |
| 3.2.3 Poboljšanje digitalne infrastrukture | u tijeku |
| 3.3.1. Očuvanje valorizacije i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika | u tijeku |
| 4.1.1. Izrada prostorno-planske dokumentacije | u tijeku |

DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Provedbeni plan Općine Blato usklađen je s strateškim okvirom hijerhijski viših akata, odnosno s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.godine te s Planom razvoja Dubrovačko- neretvanske županije.

Prioritet I : Jačanje  otpornosti gospodarstva i povećanja ulaganja u održivo i digitalno gospodarstvo;

Posebni cilj 1.1 Unapređenje poslovnog okruženja;

Posebni cilj 1.2 Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu ostvaruje se kroz sljedeće aktivnosti: poticanje razvoja gospodarstva i turizma te pružanje subvencija poduzetnicima i poljoprivrednicima.

Prioritet II: Poboljšanje kvalitete života te unapređenje ljudskog kapitala;

Posebni cilj 2.1 Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga koji se ostvaruju kroz mjeru 3. Odgoj i obrazovanje , a provodi se kroz aktivnosti : modernizacija i unapređenje obrazovne infrastrukture subvencije i stipendiranje u obrazovanju . Navedeni prioritet i posebni cilj ostvaruje se kroz mjeru 2.3 poticanje demografskog razvoja a koja se pak provodi kroz aktivnost subvencioniranje boravka djece predškolske dobi a navedeno se provodi i kroz mjeru pomoć za novorođenčad .

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Blato prikazuje osnovni skup aktivnosti koji se radi za njegovu punu i učinkovitu implementaciju. Iz godišnjeg izvještaja za 2022. godinu vidi se da je većina planiranih projekata i radova izvršena.