PRIJEDLOG

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 49. – 51. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 66/21) i članka 91. Statuta Općine Blato (Službeni glasnik Općine Blato 2/21), a na prijedlog načelnika Općine Blato, Općinsko vijeće Općine Blato, na svojoj . sjednici održanoj dana . .. 2021. godine, donosi

SMJERNICE

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato od 2022. do 2025. godine

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite se odnose prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava CZ prema članku 20. Zakona o sustavu CZ te njihovu međusobnu koordinaciju, suradnju i usklađenost u djelovanju. U tom cilju, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ biti će usmjerene na slijedeće:

2022. godina:

- Organizirati sastanak  Stožera CZ s Općinskim načelnikom s ciljem upoznavanja  sa dokumentima CZ.

- Izvršiti osposobljavanje članova stožera CZ prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva CZ.

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu protupožarne sezone u 2022. godini.

- Ažurirati članove Stožera civilne zaštite Općine Blato sukladno eventualnim promjenama.

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu reagiranja na nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2022./2023.

- Izvršiti opremanje, osposobljavanje i usavršavanje prema Planu zaštite od požara.

- Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini i Planom djelovanja civilne zaštite.

- Za DVD Blato osigurati sredstva u Proračunu Općine Blato kao i do sada te za nedostajuću opremu vatrogasnog društva prema njegovom planu opremanja.

- Usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i usvojiti Financijski plan  za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

- Usvojiti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za prethodnu godinu.

- Donijeti plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

- Međusobne odnose s udrugama regulirati sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite.

- Organizirati sudjelovanje Udruga u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

- Donijeti Odluku o imenovanju povjerenika CZ i njihovih zamjenika na području Općine Blato

- Izvršiti osposobljavanje povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite te pripadnika postrojbi CZ opće namjene u suradnji sa Službom civilne zaštite Dubrovnik prema Programu osposobljavanja Ravnateljstva civilne zaštite.

- U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u suradnji s Službom civilne zaštite Dubrovnik, izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

- Ažurirati evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Blato.

- Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite.

- Opremati postrojbu civilne zaštite.

- Definirati potrebe za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.

- Utvrditi u proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu civilne zaštite (komunalni servis, vodoprivreda i sl.).

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2023. godinu.

- Donijeti Odluku i osigurati sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Općine  u pripremi i provođenju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2022. godinu.

- Ažurirati sve planske dokumente.

- Organizirati sastanak Općinskog načelnika  sa operativnim snagama i pravnim osobama određenim Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav CZ na području Općine.

- Izraditi Analizu stanja sustava CZ i Plan razvoja sustava CZ za narednu godinu, te kroz Proračun planirati potrebna financijska sredstva

- U suradnji sa Službom civilne zaštite i korisnicima prostora nadograditi i uvezati sustav uzbunjivanja.

- Provjeriti čujnost sirena na području naselja Blato.

- Donijeti Plan rada Stožera CZ za narednu godinu

2023. godina:

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu protupožarne sezone u 2023. godini.

- Ažurirati članove Stožera civilne zaštite Općine Blato sukladno eventualnim promjenama.

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu reagiranja na nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2023./2024.

- Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini i Planom djelovanja civilne zaštite.

- Usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i usvojiti Financijski plan  za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

- Usvojiti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za prethodnu godinu.

- Donijeti plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

- Organizirati sudjelovanje Udruga u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

- U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u suradnji s Službom civilne zaštite Dubrovnik, izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

- Ažurirati evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Blato.

- Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite.

- Opremati postrojbu civilne zaštite.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2024. godinu.

- Donijeti Odluku i osigurati sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Općine  u pripremi i provođenju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2023. godinu.

- Ažurirati sve planske dokumente.

- Izraditi Analizu stanja sustava CZ i Plan razvoja sustava CZ za narednu godinu, te kroz Proračun planirati potrebna financijska sredstva.

- Donijeti Plan rada Stožera CZ za narednu godinu.

- Ishoditi izvješće o stanju sustava uzbunjivanja.

2024. godina:

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu protupožarne sezone u 2024. godini.

- Ažurirati članove Stožera civilne zaštite Općine Blato sukladno eventualnim promjenama.

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu reagiranja na nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2024./2025.

- Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini i Planom djelovanja civilne zaštite.

- Usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i usvojiti Financijski plan  za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

- Usvojiti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za prethodnu godinu.

- Donijeti plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

- Organizirati sudjelovanje Udruga u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

- U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u suradnji s Službom civilne zaštite Dubrovnik, izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

- Ažurirati evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Blato.

- Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite.

- Opremati postrojbu civilne zaštite.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2025. godinu.

- Donijeti Odluku i osigurati sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Općine  u pripremi i provođenju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2024. godinu.

- Ažurirati sve planske dokumente.

- Izraditi Analizu stanja sustava CZ i Plan razvoja sustava CZ za narednu godinu, te kroz Proračun planirati potrebna financijska sredstva.

- Donijeti Plan rada Stožera CZ za narednu godinu.

- Inicirati susret sa čelnicima susjednih općina na temu civilne zaštite.

2025. godina:

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu protupožarne sezone u 2025. godini.

- Ažurirati članove Stožera civilne zaštite Općine Blato sukladno eventualnim promjenama.

- Održati sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Blato za pripremu reagiranja na nepovoljne vremenske uvjete u zimskom razdoblju 2025./2026.

- Izvršiti zadaće u skladu s Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini i Planom djelovanja civilne zaštite.

- Usvojiti Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara i Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara i usvojiti Financijski plan  za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara.

- Usvojiti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara i Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za prethodnu godinu.

- Donijeti plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora.

- Organizirati sudjelovanje Udruga u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

- U svrhu povećanja spremnosti i mogućnosti u provođenju akcija zaštite i spašavanja, u suradnji s Službom civilne zaštite Dubrovnik, izvršiti smotru postrojbe civilne zaštite.

- Ažurirati evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine Blato.

- Kontinuirano ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe civilne zaštite.

- Opremati postrojbu civilne zaštite.

- Izraditi i donijeti Plan vježbi za 2026. godinu.

- Donijeti Odluku i osigurati sudjelovanje članova Stožera CZ i ostalih operativnih snaga sustava CZ Općine  u pripremi i provođenju vježbe CZ prema Planu vježbi CZ za 2025. godinu.

- Ažurirati sve planske dokumente.

- Izraditi Analizu stanja sustava CZ i Plan razvoja sustava CZ za narednu godinu, te kroz Proračun planirati potrebna financijska sredstva.

- Izraditi Smjernice za organizaciju i razvoj sustava CZ od 2026. do 2029. godine.

- Donijeti Plan rada Stožera CZ za narednu godinu.

- Zatražiti Izvješće o radu i Plan rada vatrogasne zajednice.

- FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OD 2022. DO 2025. GODINE

- izvod iz proračuna o visini osiguranih sredstava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2022., 2023., 2024. i 2025. godini

| Redni broj | Opis pozicije | Planirano u 2022. godini (kn) | Planirano u 2023. godini (kn) | Planirano u 2024. godini (kn) | Planirano u 2025. godini (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DVD Blato | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 2. | Crveni križ Korčula | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 3. | Civilna zaštita | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4. | HGSS Orebić | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
|  | U K U P N O: | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 | 357.000,00 |

- ZAKLJUČAK

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra. Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općina Blato na kraju planiranog razdoblja imati potpuno popunjene postrojbe opremljene materijalno-tehničkim sredstvima, educirane sve strukture upravljanja, zapovijedanja i izvršenja, educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite, višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite i veće povjerenje u sustav.

- ZAVRŠNE ODREDBE

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato za razdoblje od 2022. do 2025. godine stupaju na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Blato.

KLASA:

URBROJ:

Blato, . … 2021. godine

Općinsko vijeće Općine Blato

Predsjednik

Želimir Bosnić, mr.pharm., v.r.

OBRAZLOŽENJE

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Blato za period od 2022. do 2025. godine utvrđuje se smjer razvoja sustava civilne zaštite. Smjernice se donose kao kontinuirani i kreativni proces u smislu poštivanja načela sustava civilne zaštite, postupanja i obavljanja zadaća temeljem mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite i drugih aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i zaštita i spašavanje kao organizirano provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite s ciljem dostizanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

OPĆINSKI NAČELNIK